## SUIVI CONSOLIDÉ
PROGRAMME OGT SIT — TABLEAU DE SUIVI DES PROJETS D'INVESTISSEMENT ¦ BAD · PNUD · BANQUE MONDIALE · FMI · ÉTATS · SECTEUR PRIVÉ ¦ GABON · CÔTE D'IVOIRE · SÉNÉGAL ¦ 30/08/2023 — 31/12/2026
🏷 IDENTIFICATION ET NATURE DU PROJET | [5 empty] | 👥 BÉNÉFICIAIRES & TERRITOIRES |  | 📅 DATES CLÉS |  |  | 💰 FINANCEMENT PAR BAILLEUR (MMFCFA) | [6 empty] | 📊 DÉCAISSEMENT & TRANSFERTS |  |  |  | 🚦 SUIVI DE LIVRAISON |  |  |  | 🛰 OGT SIT |  | 🌿 OBSERVATIONS TERRAIN & RISQUES |  |  |  | 📈 INDICATEURS DE PERFORMANCE (KPI) — OGT SIT
BAD |  |  | PNUD |  | BANQUE MONDIALE |  |  | FMI |  | CONTRIBUTION ÉTAT |  |  |  | SECTEUR PRIVÉ |  |  |  | ✅ LIVRÉ 🔄 EN COURS ⏳ EN ATTENTE ❌ ABANDONNÉ | [9 empty] | Terrain: Retard transfert ¦ Audit fiduciaire ¦ Cond. préalables ¦ Résistance locale |  |  |  | KPI: Taux exec. budg. ¦ Taux retard ¦ Coût/bénéf. ¦ Impact territorial ¦ Satisfaction ¦ Délai livraison
🏛 PROVINCES |  |  |  | 🏙 VILLES |  |  | 🏡 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES |  |  |  | 🌾 VILLAGES |  |  | 🏘 COMMUNES RURALES |  |  |  | 🤝 GROUPES ASSOCIATIFS D'INTÉRÊT PUBLIC | [5 empty] | ↔ INTERCONNEXION OGT SIT |  |  |  | Niveau risque: FAIBLE ¦ MODÉRÉ ¦ ÉLEVÉ ¦ CRITIQUE |  |  |  | Score KPI: 0–100 ¦ Indice impact: 1–5 ¦ Satisfaction: % ¦ Délai: nb jours
🔵 SOCIAL |  |  |  | 🔷 EDUCATION |  |  | 🟢 ENVIRONNEMENT |  |  |  | 🟠 SANTÉ |  |  | 🟤 AGRO-INDUSTRIE |  |  |  | 🌿 AGRICULTURE & ÉLEVAGE |  |  |  | Montants en Millions de Francs CFA (MMFCFA) | [5 empty] | Nomenclature stricte — liste déroulante validée |  |  |  | Calculs automatiques basés sur les données saisies dans le tableau
N° | PAYS | CODE | CATÉGORIE SECTORIELLE | NOM DU PROJET | NATURE DU PROJET | TYPE DE BÉNÉFICIAIRE | BÉNÉFICIAIRES DÉTAILLÉS | DATE APPROBATION | DATE DÉBUT | DATE FIN PRÉVUE | BAD (MMFCFA) | PNUD (MMFCFA) | BANQUE MONDIALE (MMFCFA) | FMI (MMFCFA) | CONTRIBUTION ÉTAT (MMFCFA) | SECTEUR PRIVÉ (MMFCFA) | TOTAL APPROUVÉ (MMFCFA) | MONTANT DÉCAISSÉ (MMFCFA) | TAUX DÉCAISS. | NB TRANCHES VERSÉES | TRANSFERT COLL. LOCALES | STATUT LIVRAISON | DATE LIVRAISON | MOTIF NON LIVRAISON | % AVANCT PHYSIQUE | IMPACT SIT MESURÉ | OBSERVATIONS | OBSERVATIONS TERRAIN | MOTIF DE RETARD (nomenclature) | NIVEAU DE RISQUE | DATE DERNIÈRE MISION TERRAIN | TAUX D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | TAUX DE RETARD (%) | COÛT MOYEN / BÉNÉF. (FCFA) | NB BÉNÉFICIAIRES DIRECTS | INDICE D'IMPACT TERRITORIAL | TAUX SATISFACTION COLLECTIVITÉS | DÉLAI MOYEN LIVRAISON (jours) | SCORE KPI GLOBAL
1 | GABON | GA-SOC-01 | SOCIAL | Programme Protection Sociale et Transferts Monétaires — Ménages Vulnérables | Transferts sociaux / Filets sécu. | Groupes associatifs / Communes | Assoc. veuves, ménages vulnérables — Estuaire | 15/09/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 3500 | 4200 | 0 | 0 | 2800 | 500 | 11000 | 7200 | 65.5% | 3 | OUI | EN COURS |  |  | 55% | 6 400 ménages actifs | Registre social SIT | Paiement mensuel opérationnel. Coordination avec registre national renforcée. | Retard de transfert de fonds | FAIBLE |  | 65.45% | 45% | 1718750 | 6400 | 3.8 | 82% | - | 69.1
2 | GABON | GA-SOC-02 | SOCIAL | Construction Centres Polyvalents Communautaires — 12 Provinces | Infrastructure sociale | Provinces / Villes | 12 chefs-lieux — 450 000 hab. | 20/11/2023 | 01/03/2024 | 31/12/2025 | 0 | 2800 | 3500 | 0 | 1200 | 300 | 7800 | 5200 | 66.7% | 4 | OUI | LIVRÉ | 31/12/2025 |  | 100% | 8 500 usagers/mois | SIT intégré | Livraison complète. 12 centres réceptionnés officiellement par les provinces. | Sans objet | FAIBLE |  | 66.67% | 0% | 173333 | 45000 | 4.5 | 91% | - | 85.8
3 | GABON | GA-SOC-03 | SOCIAL | Appui Femmes Rurales et Groupes Vulnérables — Haut-Ogooué | Genre / Protection sociale | Villages / Groupes associatifs | Assoc. féminines — 85 villages Haut-Ogooué | 10/02/2024 | 01/05/2024 | 31/12/2026 | 1200 | 1800 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3600 | 1600 | 44.4% | 2 | OUI | EN COURS |  |  | 45% | 1 240 femmes formées | Données genre SIT | Sessions de formation démarrées. Logistique rurale difficile — distances. | Retard logistique terrain | MODÉRÉ |  | 44.44% | 55% | 2903226 | 1240 | 3.2 | 78% | - | 56.9
4 | GABON | GA-EDU-01 | EDUCATION | Construction et Équipement 45 Écoles Primaires Communales | Infrastructure scolaire | Communes rurales / Villages | 45 communes rurales — 68 000 élèves | 30/08/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 12000 | 0 | 8000 | 0 | 4500 | 0 | 24500 | 14800 | 60.4% | 3 | OUI | EN COURS |  |  | 60% | 27 écoles / 45 livrées | Indicateurs éducation SIT | Chantiers en cours. Retard dans 8 communes lié à manque matériaux locaux. | Retard approvisionnement | MODÉRÉ |  | 60.41% | 40% | 360294 | 68000 | 3.5 | 74% | - | 65.6
5 | GABON | GA-EDU-02 | EDUCATION | Formation Professionnelle Décentralisée — Centres de Métiers | Formation professionnelle | Villes / Communes rurales | Jeunes 15-30 ans — Libreville, Franceville, Port-Gentil | 05/03/2024 | 01/06/2024 | 31/12/2026 | 0 | 3200 | 2500 | 0 | 1800 | 600 | 8100 | 4500 | 55.6% | 2 | OUI | EN COURS |  |  | 50% | 2 250 jeunes en formation | Indicateurs emploi SIT | Centres de métiers opérationnels. Demande supérieure à l'offre de places. | Sans objet | FAIBLE |  | 55.56% | 50% | 3600000 | 2250 | 3.6 | 85% | - | 64.8
6 | GABON | GA-ENV-01 | ENVIRONNEMENT | Reboisement et Gestion Durable des Forêts Communautaires | Environnement / Forêt | Villages / Groupes associatifs | Communautés forestières — Ogooué-Ivindo | 15/04/2024 | 01/07/2024 | 31/12/2026 | 2800 | 3500 | 0 | 0 | 900 | 400 | 7600 | 4200 | 55.3% | 2 | NON | EN COURS |  | Retard foncier | 35% | 8 500 ha / 25 000 ha obj. | Cartographie forêt SIT | Reboisement freiné par litiges fonciers non résolus dans 3 communes. | Litiges fonciers | ÉLEVÉ |  | 55.26% | 65% | 89412 | 85000 | 2.8 | 65% | - | 52.8
7 | GABON | GA-ENV-02 | ENVIRONNEMENT | Gestion Déchets Solides et Assainissement — Port-Gentil & Libreville | Assainissement / Gestion déchets | Villes / Communes | Port-Gentil (130k) + Libreville (800k) | 20/06/2024 | 01/09/2024 | 31/12/2026 | 0 | 0 | 9500 | 2000 | 3200 | 1800 | 16500 | 8800 | 53.3% | 2 | OUI | EN COURS |  |  | 40% | Collecte OM: 62% | Données env. SIT | Première phase collecte OM livrée. Phase 2 en cours d'appel d'offres. | Retard passation marchés | MODÉRÉ |  | 53.33% | 60% | 17742 | 930000 | 3.4 | 79% | - | 59.4
8 | GABON | GA-SAN-01 | SANTE | Construction et Équipement 30 Centres de Santé Communaux | Infrastructure sanitaire | Communes rurales / Provinces | 30 communes — 120 000 hab. | 10/01/2024 | 01/04/2024 | 30/06/2026 | 8500 | 2000 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 14000 | 12000 | 85.7% | 5 | OUI | LIVRÉ | 30/06/2026 |  | 100% | Mortalité infantile -18% | Impact SIT | Tous centres de santé réceptionnés. Équipes soignantes affectées. | Sans objet | FAIBLE |  | 85.71% | 0% | 116667 | 120000 | 4.8 | 94% | - | 93.4
9 | GABON | GA-SAN-02 | SANTE | Santé Maternelle et Infantile Décentralisée — 5 Provinces | Santé mère-enfant | Provinces / Villages | 5 provinces — 180 000 bénéficiaires | 15/04/2024 | 01/07/2024 | 31/12/2026 | 0 | 4500 | 0 | 3000 | 1500 | 0 | 9000 | 5800 | 64.4% | 3 | OUI | EN COURS |  |  | 55% | Couverture vaccinale: 78% | Santé SIT | Vaccination de masse opérationnelle. Stock vaccins suffisant. | Sans objet | FAIBLE |  | 64.44% | 45% | 50000 | 180000 | 4.2 | 88% | - | 71.9
10 | GABON | GA-AGRO-01 | AGRO-INDUSTRIE | Zones Agro-industrielles Communales — Moyen-Ogooué | Agro-industrie / Transformation | Collectivités territoriales / Communes | Lambaréné, Ndjolé — 35 000 hab. | 20/05/2024 | 01/08/2024 | 31/12/2026 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 4200 | 3500 | 19700 | 9800 | 49.7% | 2 | OUI | EN COURS |  |  | 40% | 3 unités transformation opérat. | Données production SIT | 3 unités en production. 2 en attente équipements importés. | Retard importation équipements | MODÉRÉ |  | 49.75% | 60% | 562857 | 35000 | 3.3 | 76% | - | 57.1
11 | GABON | GA-AGR-01 | AGRICULTURE & ELEVAGE | Modernisation Agricole et Élevage — Woleu-Ntem | Agriculture / Élevage | Communes rurales / Villages / Groupes assoc. | 120 villages Woleu-Ntem — coopératives agr. | 01/07/2024 | 01/10/2024 | 31/12/2026 | 2500 | 3200 | 0 | 0 | 2000 | 800 | 8500 | 4800 | 56.5% | 2 | OUI | EN COURS |  |  | 40% | 1 850 exploitants accompagnés | Parcelles agricoles SIT | Coopératives actives. Formation techniciens en cours. Résultats précoces positifs. | Sans objet | FAIBLE |  | 56.47% | 60% | 459459 | 18500 | 3.6 | 80% | - | 61.3
12 | GABON | GA-AGR-02 | AGRICULTURE & ELEVAGE | ABANDONNÉ — Pisciculture Communautaire Ogooué-Lolo | Aquaculture | Villages / Groupes associatifs | Communautés riveraines Ogooué-Lolo | 10/09/2024 |  | 31/12/2025 | 0 | 800 | 0 | 0 | 400 | 200 | 1400 | 500 | 35.7% | 1 | NON | ABANDONNÉ |  | Conflits fonciers communautaires | 5% | Données archivées SIT | Leçons doc. | Abandon confirmé. Médiation foncière infructueuse. Bilan SIT documenté. | Conflits fonciers — abandon | CRITIQUE |  | 35.71% | 100% | - |  | 1 | - | - | 14.7
13 | CÔTE D'IVOIRE | CI-SOC-01 | SOCIAL | Programme National Protection Sociale Communale (PNPSC) | Protection sociale / Transferts | Communes / Collectivités territoriales | 174 communes — 2,1 M ménages | 30/08/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 8500 | 12000 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 27000 | 18200 | 67.4% | 5 | OUI | EN COURS |  |  | 70% | 1,85 M ménages enregistrés | Module social OGT SIT | Module social déployé dans 142/174 communes. Extension Q3 2025. | Retard de transfert de fonds | FAIBLE |  | 67.41% | 30% | 12857 | 2100000 | 4 | 83% | - | 74.5
14 | CÔTE D'IVOIRE | CI-SOC-02 | SOCIAL | Construction 200 Maisons de la Femme Rurales | Infrastructure sociale / Genre | Communes rurales / Villages | Zones Centre, Nord, Ouest — 800 000 femmes | 15/10/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 0 | 5500 | 3000 | 0 | 2200 | 500 | 11200 | 7800 | 69.6% | 4 | OUI | EN COURS |  |  | 55% | 110 maisons / 200 construites | Genre SIT | 110 maisons livrées. Retard 90 maisons lié à foncier non sécurisé. | Litiges fonciers | MODÉRÉ |  | 69.64% | 45% | 14000 | 800000 | 3.5 | 77% | - | 67.9
15 | CÔTE D'IVOIRE | CI-EDU-01 | EDUCATION | Construction 300 Salles de Classe Rurales | Infrastructure scolaire | Communes rurales / Villages | 60 communes rurales — 210 000 élèves | 30/08/2023 | 01/11/2023 | 31/12/2025 | 15000 | 0 | 8000 | 0 | 5500 | 0 | 28500 | 22000 | 77.2% | 6 | OUI | LIVRÉ | 31/12/2025 |  | 100% | Scolarisation +15% | Impact doc. PNUD-BAD | 300 salles construites. Mobilier livré. Enseignants affectés. Réception officielle. | Sans objet | FAIBLE |  | 77.19% | 0% | 135714 | 210000 | 4.7 | 92% | - | 90
16 | CÔTE D'IVOIRE | CI-EDU-02 | EDUCATION | Lycées Techniques Communaux — Phase 2 | Formation technique | Villes / Communes | 15 villes secondaires — 50 000 élèves | 05/03/2024 | 01/06/2024 | 31/12/2026 | 9000 | 0 | 6000 | 0 | 4000 | 1500 | 20500 | 12000 | 58.5% | 3 | OUI | EN COURS |  |  | 50% | 8 lycées / 15 livrés | Formation SIT | 8 lycées opérationnels. 7 en construction. Respect calendrier global. | Sans objet | FAIBLE |  | 58.54% | 50% | 410000 | 50000 | 4 | 86% | - | 67.6
17 | CÔTE D'IVOIRE | CI-EDU-03 | EDUCATION | Alphabétisation Adultes en Milieu Rural — CNEPE-CI | Alphabétisation | Villages / Groupes associatifs | 50 communes rurales — 120 000 pers. | 01/05/2024 | 01/07/2024 | 31/12/2026 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 6300 | 4200 | 66.7% | 3 | OUI | EN COURS |  |  | 60% | 72 000 adultes alphabétisés | Alpha SIT | 72 000 adultes alphabétisés. Résultats post-test conformes objectifs CNEPE. | Sans objet | FAIBLE |  | 66.67% | 40% | 52500 | 120000 | 4.2 | 89% | - | 74.1
18 | CÔTE D'IVOIRE | CI-ENV-01 | ENVIRONNEMENT | Eau Potable Rural Phase 4 — 500 000 Bénéficiaires | Eau potable / Assainissement | Communes rurales / Villages | 100 communes rurales — 500 000 hab. | 30/08/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 22000 | 8000 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 38500 | 26000 | 67.5% | 5 | OUI | EN COURS |  |  | 72% | 360 000 pers. raccordées | Eau SIT | 360 000 pers. raccordées. Travaux phase 5 en appel d'offres. | Sans objet | FAIBLE |  | 67.53% | 28% | 77000 | 500000 | 4.3 | 85% | - | 76.7
19 | CÔTE D'IVOIRE | CI-ENV-02 | ENVIRONNEMENT | Résilience Climatique Communes Côtières — GEF | Résilience climatique | Collectivités territoriales / Villes | Abidjan, San-Pédro, Grand-Bassam | 15/11/2023 | 01/03/2024 | 31/12/2026 | 0 | 9500 | 5000 | 0 | 3500 | 2000 | 20000 | 12000 | 60.0% | 3 | OUI | EN COURS |  |  | 45% | Cartographie risques côtiers | Climat SIT | Cartographie finalisée. Études de faisabilité pour digue anti-érosion lancées. | Sans objet | MODÉRÉ |  | 60% | 55% | 8000 | 2500000 | 3.4 | 75% | - | 61.6
20 | CÔTE D'IVOIRE | CI-SAN-01 | SANTE | Santé de Base Décentralisée — 174 Communes | Santé primaire | Communes / Collectivités territoriales | 174 communes — 4,5 M hab. | 30/08/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 18000 | 5000 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 30500 | 22000 | 72.1% | 5 | OUI | EN COURS |  |  | 68% | 2,1 M consultations | Santé OGT SIT | Déploiement SIT santé en cours. 142 communes avec indicateurs actifs. | Sans objet | FAIBLE |  | 72.13% | 32% | 6778 | 4500000 | 4.2 | 84% | - | 76.4
21 | CÔTE D'IVOIRE | CI-SAN-02 | SANTE | Construction 50 Hôpitaux Communaux de Référence | Infrastructure hospitalière | Villes / Communes | 50 communes — 3 M hab. | 10/04/2024 | 01/07/2024 | 31/12/2026 | 35000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 5000 | 64000 | 32000 | 50.0% | 3 | OUI | EN COURS |  |  | 40% | 20 hôpitaux / 50 livrés | Géoloc. hôpitaux SIT | 20 hôpitaux livrés. 30 en construction. Recrutement personnels médical en cours. | Retard recrutement personnel | MODÉRÉ |  | 50% | 60% | 21333 | 3000000 | 3.8 | 79% | - | 60
22 | CÔTE D'IVOIRE | CI-AGRO-01 | AGRO-INDUSTRIE | Zones Agro-Industrielles — Régions Café-Cacao | Agro-industrie / Transformation | Collectivités territoriales / Provinces | 25 communes café-cacao — 180 000 producteurs | 20/07/2024 | 01/10/2024 | 31/12/2026 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 9500 | 8000 | 45500 | 22000 | 48.4% | 2 | OUI | EN COURS |  |  | 35% | 5 unités transfo opérat. | Chaîne valeur SIT | 5 unités transfo opérat. Filière cacao: rendements +28%. Marché export identifié. | Retard importation équipements | MODÉRÉ |  | 48.35% | 65% | 252778 | 180000 | 3.5 | 78% | - | 56.8
23 | CÔTE D'IVOIRE | CI-AGRO-02 | AGRO-INDUSTRIE | Programme Anacarde — Transformation et Commercialisation | Agro-industrie | Communes rurales / Groupes associatifs | Producteurs anacarde Nord — 85 000 producteurs | 10/09/2024 | 01/12/2024 | 31/12/2026 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 5500 | 4500 | 25000 | 12000 | 48.0% | 2 | OUI | EN COURS |  |  | 35% | 45 000 T transformées | Filière anacarde SIT | Contrats producteurs signés. Unités de décorticage installées dans 12 communes. | Sans objet | FAIBLE |  | 48% | 65% | 294118 | 85000 | 3.7 | 82% | - | 58.5
24 | CÔTE D'IVOIRE | CI-AGR-01 | AGRICULTURE & ELEVAGE | Programme Vivrier Décentralisé — Autosuffisance Alimentaire | Agriculture vivrière | Villages / Communes rurales | 60 communes Centre-Nord — 200 000 producteurs | 01/10/2024 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 8000 | 4000 | 0 | 0 | 4500 | 1000 | 17500 | 10000 | 57.1% | 2 | OUI | EN COURS |  |  | 45% | Production riz +38% | Sécu. alim. SIT | Semences améliorées distribuées. Résultats riz +38% confirmés par agronomes. | Sans objet | FAIBLE |  | 57.14% | 55% | 87500 | 200000 | 4.1 | 86% | - | 66.3
25 | CÔTE D'IVOIRE | CI-AGR-02 | AGRICULTURE & ELEVAGE | Élevage Moderne et Chaîne de Froid Communale | Élevage / Infrastructure froide | Collectivités / Groupes associatifs | 40 communes — 60 000 éleveurs | 15/11/2024 | 01/02/2025 | 31/12/2026 | 0 | 2800 | 4000 | 0 | 3000 | 2200 | 12000 | 7500 | 62.5% | 1 | OUI | EN COURS |  |  | 25% | 85 000 têtes bovins suivis | Élevage SIT | Cheptel bovin sous surveillance. Chaîne froide insuffisante dans 12 communes. | Retard approvisionnement | MODÉRÉ |  | 62.5% | 75% | 200000 | 60000 | 3 | 73% | - | 55.3
26 | CÔTE D'IVOIRE | CI-AGR-03 | AGRICULTURE & ELEVAGE | ABANDONNÉ — Aquaculture Lagunaire Grands Ponts | Aquaculture | Collectivités territoriales / Villages | Communes lagunaires — Jacqueville, Dabou | 20/03/2024 |  | 31/12/2025 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 600 | 300 | 2100 | 800 | 38.1% | 1 | NON | ABANDONNÉ |  | Pollution lagunaire | 8% | Données SIT archivées | Réorientation pêche durable | Abandon acté. Pollution lagunaire confirmée — études impact environnemental. | Conditions préalables non remplies | CRITIQUE |  | 38.1% | 100% | - |  | 1 | - | - | 15.4
27 | SÉNÉGAL | SN-SOC-01 | SOCIAL | Programme Bourses Familiales Décentralisées (PNBFD) | Protection sociale / Transferts | Communes / Collectivités | 522 communes — 3,2 M ménages | 30/08/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 0 | 18000 | 8000 | 0 | 12000 | 0 | 38000 | 28000 | 73.7% | 6 | OUI | EN COURS |  |  | 78% | 2,8 M ménages actifs | Module transferts OGT SIT | 2,8 M ménages actifs. Plateforme paiement numérique déployée dans 480/522 communes. | Retard de transfert de fonds | FAIBLE |  | 73.68% | 22% | 11875 | 3200000 | 4.5 | 87% | - | 81.4
28 | SÉNÉGAL | SN-SOC-02 | SOCIAL | Villages du Millénaire — Transformation Communautaire | Développement communautaire | Villages / Groupes associatifs | 500 villages — 14 régions | 15/09/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 5000 | 8500 | 5000 | 0 | 4500 | 500 | 23500 | 14500 | 61.7% | 5 | OUI | EN COURS |  |  | 72% | 380 villages / 500 transformés | Indicateurs multi SIT | 380 villages transformés. Indicateurs accès services de base en nette amélioration. | Sans objet | FAIBLE |  | 61.7% | 28% | 15667 | 1500000 | 4.2 | 83% | - | 74.1
29 | SÉNÉGAL | SN-SOC-03 | SOCIAL | Centres Accueil Migrants Retournés | Insertion sociale | Villes / Communes | Dakar, Thiès, Ziguinchor — 35 000 bénéficiaires | 20/11/2023 | 01/03/2024 | 31/12/2026 | 0 | 4200 | 0 | 2500 | 2000 | 800 | 9500 | 6500 | 68.4% | 3 | OUI | EN COURS |  |  | 55% | 22 000 migrants accompagnés | Mobilité SIT | 22 000 migrants accompagnés. 3 centres ouverts. Taux insertion pro: 62%. | Sans objet | FAIBLE |  | 68.42% | 45% | 271429 | 35000 | 3.8 | 80% | - | 69.5
30 | SÉNÉGAL | SN-EDU-01 | EDUCATION | DAKAR ACTION — Universalisation Scolarisation Primaire | Éducation primaire | Communes / Villages | 522 communes — 1,4 M élèves cible | 30/08/2023 | 01/10/2023 | 31/12/2025 | 0 | 22000 | 15000 | 0 | 9500 | 0 | 46500 | 38000 | 81.7% | 6 | OUI | LIVRÉ | 31/12/2025 |  | 100% | Achèvement primaire: 92% | Impact BAD-PNUD | Réception officielle tenue. 100% objectifs atteints. Rapport final PNUD validé. | Sans objet | FAIBLE |  | 81.72% | 0% | 33214 | 1400000 | 4.8 | 93% | - | 92
31 | SÉNÉGAL | SN-EDU-02 | EDUCATION | 150 Daara Modernisés — Enseignement Coranique Réformé | Éducation alternative | Villages / Groupes associatifs | 150 daara — 45 000 élèves | 10/02/2024 | 01/05/2024 | 31/12/2026 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 9000 | 6500 | 72.2% | 3 | OUI | EN COURS |  |  | 55% | 90 daara modernisés | Éducation alternative SIT | 90 daara modernisés. Curriculum national intégré. 45 000 talibés enregistrés SIT. | Sans objet | FAIBLE |  | 72.22% | 45% | 200000 | 45000 | 4 | 84% | - | 72.4
32 | SÉNÉGAL | SN-EDU-03 | EDUCATION | Universités Régionales Décentralisées — Phase 2 | Enseignement supérieur | Villes / Collectivités territoriales | Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis — 25 000 étudiants | 20/04/2024 | 01/07/2024 | 31/12/2026 | 8000 | 0 | 12000 | 0 | 6500 | 2000 | 28500 | 16000 | 56.1% | 2 | OUI | EN COURS |  |  | 40% | 3 campus opérationnels | Capital humain SIT | 3 campus opérationnels. 2 en construction. 25 000 étudiants inscrits. | Retard foncier | MODÉRÉ |  | 56.14% | 60% | 1140000 | 25000 | 3.7 | 81% | - | 61.9
33 | SÉNÉGAL | SN-ENV-01 | ENVIRONNEMENT | PISA — Intégration Assainissement Rural | Assainissement / Eau | Communes rurales / Villages | 200 communes rurales — 1,2 M hab. | 30/08/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 28000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 48000 | 32000 | 66.7% | 6 | OUI | EN COURS |  |  | 75% | 900 000 pers. accès eau | EAH SIT | 900 000 pers. avec accès eau potable. 200 communes couvertes. Taux casse réseaux: 4%. | Sans objet | FAIBLE |  | 66.67% | 25% | 40000 | 1200000 | 4.6 | 88% | - | 79.2
34 | SÉNÉGAL | SN-ENV-02 | ENVIRONNEMENT | Grande Muraille Verte — Reboisement Communal | Reforestation / Désertification | Communes rurales / Villages | Ferlo, Casamance — 250 000 hab. | 15/10/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 0 | 6500 | 8000 | 0 | 4000 | 1500 | 20000 | 12000 | 60.0% | 4 | OUI | EN COURS |  |  | 60% | 48 000 ha / 80 000 ha obj. | Cartographie désert. SIT | 48 000 ha reboisés. Reboisement communautaire: 15 espèces locales. | Sans objet | FAIBLE |  | 60% | 40% | 80000 | 250000 | 4.1 | 82% | - | 69.9
35 | SÉNÉGAL | SN-ENV-03 | ENVIRONNEMENT | Adaptation Côtière et Résilience Climatique — Saint-Louis | Résilience côtière | Villes / Collectivités | Saint-Louis côtier — 250 000 hab. | 05/03/2024 | 01/06/2024 | 31/12/2026 | 0 | 8500 | 5000 | 4000 | 4500 | 2000 | 24000 | 15000 | 62.5% | 3 | OUI | EN COURS |  |  | 45% | 8 km digues / 15 km obj. | Risques côtiers SIT | 8 km de digues construits. Protocole alerte côtière déployé. | Retard passation marchés | MODÉRÉ |  | 62.5% | 55% | 96000 | 250000 | 3.5 | 76% | - | 63
36 | SÉNÉGAL | SN-SAN-01 | SANTE | SAMU Social Décentralisé — 14 Régions | Urgences médicales | Villes / Collectivités territoriales | 14 régions — 16 M hab. | 30/08/2023 | 01/11/2023 | 31/12/2025 | 0 | 12000 | 8000 | 0 | 5500 | 0 | 25500 | 20000 | 78.4% | 6 | OUI | LIVRÉ | 31/12/2025 |  | 100% | 450 000 interventions | Données SIT | 450 000 interventions urgence. 14 SAMU régionaux opérationnels. Délai moyen: 22 min. | Sans objet | FAIBLE |  | 78.43% | 0% | 1594 | 16000000 | 5 | 95% | - | 92.3
37 | SÉNÉGAL | SN-SAN-02 | SANTE | Couverture Maladie Universelle (CMU) Décentralisée | Assurance maladie | Communes / Collectivités | 522 communes — 8 M bénéficiaires cible | 15/11/2023 | 01/02/2024 | 31/12/2026 | 0 | 15000 | 0 | 5000 | 8500 | 0 | 28500 | 22000 | 77.2% | 5 | OUI | EN COURS |  |  | 72% | 5,8 M immatriculés CMU | Registre CMU SIT | 5,8 M immatriculés. Portail CMU communes actif dans 510/522 communes. | Retard de transfert de fonds | FAIBLE |  | 77.19% | 28% | 3563 | 8000000 | 4.4 | 86% | - | 80.3
38 | SÉNÉGAL | SN-SAN-03 | SANTE | Lutte contre le Paludisme — Distribution Communale | Santé publique / Paludisme | Villages / Communes rurales | 300 communes — 2 M bénéficiaires | 20/02/2024 | 01/05/2024 | 31/12/2026 | 3500 | 8000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 14500 | 10500 | 72.4% | 3 | OUI | EN COURS |  |  | 65% | Mortalité palustre -35% | Épidémio SIT | Mortalité palustre -35%. Distribution moustiquaires couvrant 280 communes. | Sans objet | FAIBLE |  | 72.41% | 35% | 7250 | 2000000 | 4.5 | 89% | - | 78.2
39 | SÉNÉGAL | SN-AGRO-01 | AGRO-INDUSTRIE | AGROPOLE SUD — Zone Agro-industrielle Casamance | Agro-industrie / Pôle économique | Collectivités territoriales / Villes | Casamance — 120 000 bénéficiaires | 30/08/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 12000 | 15000 | 62000 | 42000 | 67.7% | 4 | OUI | EN COURS |  |  | 50% | CA zone: 28 Mds FCFA | Données agropole SIT | CA zone: 28 Mds FCFA. 5 unités opérat. Pôle export Casamance en cours. | Sans objet | FAIBLE |  | 67.74% | 50% | 516667 | 120000 | 4.3 | 83% | - | 70.8
40 | SÉNÉGAL | SN-AGRO-02 | AGRO-INDUSTRIE | Transformation Céréales Mil-Sorgho — Groupements Féminins | Agro-industrie céréales | Communes rurales / Groupes associatifs | Femmes transformatrices Bassin arachidier — 50 000 | 10/04/2024 | 01/07/2024 | 31/12/2026 | 2000 | 4500 | 0 | 0 | 2800 | 1500 | 10800 | 6500 | 60.2% | 2 | OUI | EN COURS |  |  | 45% | 35 unités transfo opérat. | Céréales SIT | 35 unités transfo opérat. 50 000 femmes génèrent revenus réguliers. | Sans objet | FAIBLE |  | 60.19% | 55% | 216000 | 50000 | 4.2 | 85% | - | 67.4
41 | SÉNÉGAL | SN-AGRO-03 | AGRO-INDUSTRIE | EN ATTENTE — Hub Logistique Agro-pastoral Tambacounda | Logistique agropastorale | Collectivités / Provinces | Tambacounda, Kédougou — 85 000 pers. | 20/06/2024 |  | 31/12/2026 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 6000 | 4000 | 28000 | 0 | 0.0% | 0 | NON | EN ATTENTE FINANCEMENT |  | Conditions BAD non satisfaites | 0% | Études réalisées | Montage PPP en cours | Études terminées. Conditions BAD en cours de remplissage. Plan PPP soumis. | Conditions préalables non remplies | ÉLEVÉ |  | 0% | 100% | - |  | 1.5 | - | - | 6
42 | SÉNÉGAL | SN-AGR-01 | AGRICULTURE & ELEVAGE | Programme REVA — Retour Vers l'Agriculture Communale | Agriculture / Insertion | Communes rurales / Villages | 200 communes — 80 000 jeunes ruraux | 30/08/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 5000 | 8000 | 0 | 0 | 5500 | 2000 | 20500 | 14000 | 68.3% | 5 | OUI | EN COURS |  |  | 70% | 58 000 jeunes installés | Foncier agricole SIT | 58 000 jeunes installés. Parcelles delimitées et titrées dans 180 communes. | Sans objet | FAIBLE |  | 68.29% | 30% | 256250 | 80000 | 4.1 | 84% | - | 75.4
43 | SÉNÉGAL | SN-AGR-02 | AGRICULTURE & ELEVAGE | Pastoral 2026 — Transhumance Sécurisée et Élevage | Élevage / Pastoralisme | Provinces / Villages / Groupes assoc. | 8 régions — 150 000 éleveurs transhumants | 15/10/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 3500 | 5500 | 0 | 0 | 4000 | 1000 | 14000 | 10000 | 71.4% | 4 | OUI | EN COURS |  |  | 62% | 1 200 km corridors sécurisés | Mobilité pastorale SIT | 1 200 km corridors sécurisés. Conflits transhumance réduits de 60%. | Sans objet | FAIBLE |  | 71.43% | 38% | 93333 | 150000 | 4 | 82% | - | 73.4
44 | SÉNÉGAL | SN-AGR-03 | AGRICULTURE & ELEVAGE | ABANDONNÉ — Riziculture Irriguée Delta du Sénégal Ph.3 | Riziculture irriguée | Communes rurales / Villages | Delta fleuve Sénégal — Saint-Louis | 05/03/2024 |  | 31/12/2025 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 4000 | 2000 | 18000 | 1500 | 8.3% | 1 | NON | ABANDONNÉ |  | Désaccord interétatique OMVS | 8% | Données SIT archivées | Réorientation maraîchage | Abandon acté. Réorientation vers maraîchage validée. Leçons intégrées SIT. | Désaccord interétatique / politique | CRITIQUE |  | 8.333% | 100% | - |  | 1.2 | - | - | 7.3
TOTAL CONSOLIDÉ — 44 PROJETS ¦ Gabon: 12 ¦ Côte d'Ivoire: 14 ¦ Sénégal: 18 | [10 empty] | 201000 | 214700 | 242500 | 16500 | 209000 | 65400 | 949100 | 582700 | 61.4% | 144 | [11 empty] | 60.08% | 46.27% | 18944 | 50101390 | 3.72 | 82.97% | - | 65.2

## PAR CATÉGORIE
SYNTHÈSE PAR CATÉGORIE SECTORIELLE — OGT SIT
CATÉGORIE | NB PROJETS | TOTAL APPROUVÉ (MMFCFA) | dont BAD | dont PNUD | dont BM | dont FMI | dont ÉTAT | dont PRIVÉ | DÉCAISSÉ (MMFCFA) | TX DÉCAISS. | LIVRÉS | EN COURS
SOCIAL | 8 | 131600 | 18200 | 57000 | 19500 | 2500 | 31800 | 2600 | 89000 | 67.63% | 1 | 7
EDUCATION | 8 | 171900 | 44000 | 35200 | 51500 | 0 | 37100 | 4100 | 118000 | 68.64% | 2 | 6
ENVIRONNEMENT | 7 | 174600 | 52800 | 46000 | 27500 | 6000 | 34600 | 7700 | 110000 | 63% | 0 | 7
SANTE | 7 | 186000 | 65000 | 46500 | 20000 | 8000 | 41500 | 5000 | 124300 | 66.83% | 2 | 5
AGRO-INDUSTRIE | 6 | 191000 | 2000 | 4500 | 108000 | 0 | 40000 | 36500 | 92300 | 48.32% | 0 | 5
AGRICULTURE & ELEVAGE | 8 | 94000 | 19000 | 25500 | 16000 | 0 | 24000 | 9500 | 49100 | 52.23% | 0 | 5
TOTAL | 44 | 949100 | 201000 | 214700 | 242500 | 16500 | 209000 | 65400 | 582700 | 61.4% | 5 | 35

## PAR BAILLEUR
SYNTHÈSE DU FINANCEMENT PAR BAILLEUR ET PAR PAYS — PROGRAMME OGT SIT
BAILLEUR | PAYS | NB PROJETS FINANCÉS | MONTANT APPROUVÉ (MMFCFA) | % DU TOTAL APPROUVÉ | MONTANT DÉCAISSÉ (MMFCFA) | TX DÉCAISS. | LIVRÉS | EN COURS | EN ATTENTE | ABANDONNÉS
BAD | GABON | 6 | 30500 | 3.214% | 44600 | 146.2% | 1 | 5 | 0 | 0
| CÔTE D'IVOIRE | 7 | 115500 | 12.17% | 142200 | 123.1% | 1 | 6 | 0 | 0
| SÉNÉGAL | 7 | 55000 | 5.795% | 103500 | 188.2% | 0 | 7 | 0 | 0
| TOUS PAYS | 20 | 201000 | 21.18% | 290300 | 144.4% | 2 | 18 | 0 | 0
PNUD | GABON | 9 | 26000 | 2.739% | 45800 | 176.2% | 2 | 6 | 0 | 1
| CÔTE D'IVOIRE | 9 | 52500 | 5.532% | 108500 | 206.7% | 0 | 8 | 0 | 1
| SÉNÉGAL | 14 | 136200 | 14.35% | 235500 | 172.9% | 2 | 12 | 0 | 0
| TOUS PAYS | 32 | 214700 | 22.62% | 389800 | 181.6% | 4 | 26 | 0 | 2
BANQUE MONDIALE | GABON | 5 | 35500 | 3.74% | 43100 | 121.4% | 1 | 4 | 0 | 0
| CÔTE D'IVOIRE | 8 | 81000 | 8.534% | 127300 | 157.2% | 1 | 7 | 0 | 0
| SÉNÉGAL | 10 | 126000 | 13.28% | 187000 | 148.4% | 2 | 6 | 1 | 1
| TOUS PAYS | 23 | 242500 | 25.55% | 357400 | 147.4% | 4 | 17 | 1 | 1
FMI | GABON | 2 | 5000 | 0.5268% | 14600 | 292% | 0 | 2 | 0 | 0
| CÔTE D'IVOIRE | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| SÉNÉGAL | 3 | 11500 | 1.212% | 43500 | 378.3% | 0 | 3 | 0 | 0
| TOUS PAYS | 5 | 16500 | 1.738% | 58100 | 352.1% | 0 | 5 | 0 | 0
ÉTAT | GABON | 12 | 26600 | 2.803% | 79200 | 297.7% | 2 | 9 | 0 | 1
| CÔTE D'IVOIRE | 14 | 74600 | 7.86% | 208500 | 279.5% | 1 | 12 | 0 | 1
| SÉNÉGAL | 18 | 107800 | 11.36% | 295000 | 273.7% | 2 | 14 | 1 | 1
| TOUS PAYS | 44 | 209000 | 22.02% | 582700 | 278.8% | 5 | 35 | 1 | 3
SECTEUR PRIVÉ | GABON | 8 | 8100 | 0.8534% | 45000 | 555.6% | 1 | 6 | 0 | 1
| CÔTE D'IVOIRE | 9 | 25000 | 2.634% | 116100 | 464.4% | 0 | 8 | 0 | 1
| SÉNÉGAL | 11 | 32300 | 3.403% | 138000 | 427.2% | 0 | 9 | 1 | 1
| TOUS PAYS | 28 | 65400 | 6.891% | 299100 | 457.3% | 1 | 23 | 1 | 3

## TABLEAU DE BORD
TABLEAU DE BORD GÉNÉRAL — PROGRAMME OGT SIT ¦ GABON · CÔTE D'IVOIRE · SÉNÉGAL
📊 RÉCAPITULATIF PAR PAYS
PAYS | NB PROJETS | TOTAL APPROUVÉ (MMFCFA) | DÉCAISSÉ (MMFCFA) | TX DÉCAISS. | LIVRÉS | EN COURS | EN ATTENTE | ABANDONNÉS | TRANCHES | % AVANCT MOYEN | BÉNÉFICIAIRES (estimés)
GABON | 12 | 131700 | 79200 | 60.14% | 2 | 9 | 0 | 1 | 31 | 52.08% | ~1,2 M
CÔTE D'IVOIRE | 14 | 348600 | 208500 | 59.81% | 1 | 12 | 0 | 1 | 45 | 50.57% | ~18 M
SÉNÉGAL | 18 | 468800 | 295000 | 62.93% | 2 | 14 | 1 | 1 | 68 | 58.44% | ~22 M
TOTAL | 44 | 949100 | 582700 | 61.4% | 5 | 35 | 1 | 3 | 144 | 54.2% | ~41 M
🚦 RÉPARTITION PAR STATUT DE LIVRAISON
STATUT | GABON | CÔTE D'IVOIRE | SÉNÉGAL | TOTAL | % PORTEF. | APPROUVÉ (MMFCFA) | DÉCAISSÉ (MMFCFA) | TX DÉCAISS.
LIVRÉ | 2 | 1 | 2 | 5 | 11.36% | 122300 | 97200 | 79.48%
EN COURS | 9 | 12 | 14 | 35 | 79.55% | 777300 | 482700 | 62.1%
EN ATTENTE FINANCEMENT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.273% | 28000 | 0 | 0%
ABANDONNÉ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.818% | 21500 | 2800 | 13.02%

## KPI PERFORMANCE
TABLEAU DE BORD KPI — INDICATEURS DE PERFORMANCE OGT SIT ¦ PROGRAMME MULTI-BAILLEURS
Référence: SUIVI CONSOLIDÉ ¦ Période: 30/08/2023 — 31/12/2026 ¦ 44 Projets ¦ Gabon · Côte d'Ivoire · Sénégal
📋 DÉFINITIONS DES INDICATEURS KPI — NOMENCLATURE OGT SIT
INDICATEUR KPI | FORMULE / CALCUL | SEUIL VERT | SEUIL AMBER | SEUIL ROUGE | SOURCE DONNÉES | FRÉQUENCE | RESPONSABLE
Taux d'exécution budgétaire | Montant décaissé / Montant approuvé | ≥ 75% | 50–74% | < 50% | Col. DÉCAISSÉ / APPROUVÉ | Mensuel | Coord. financier OGT SIT
Taux de retard | 1 – taux avancement physique (si non LIVRÉ) | < 15% | 15–35% | > 35% | Col. AVANCEMENT PHYSIQUE | Mensuel | Chef de projet
Coût moyen par bénéficiaire | Montant approuvé × 1M FCFA ÷ Nb bénéficiaires directs | < 50 000 FCFA | 50k–150k FCFA | > 150 000 FCFA | Cols. APPROUVÉ + BÉNÉF. | Par projet | Analyste économique
Indice d'impact territorial | Score 1–5 attribué par mission terrain CNEPE | ≥ 4,0 | 2,5–3,9 | < 2,5 | Mission terrain + SIT | Trimestriel | Expert territorial CNEPE
Taux de satisfaction collectivités | % collectivités satisfaites (enquête post-livraison) | ≥ 85% | 70–84% | < 70% | Enquête satisfaction CL | Par livraison | CNEPE local
Délai moyen de livraison | Nb jours entre date début et date livraison effective | < 365 jours | 365–548 j. | > 548 jours | Dates début / livraison | Par projet | Coord. suivi-évaluation
Score KPI global | Composite pondéré: Exéc.×30% + Retard×25% + Impact×20% + Satisf.×25% | ≥ 70 | 50–69 | < 50 | Calcul automatique Excel | Mensuel | Direction OGT SIT
📊 SYNTHÈSE KPI PAR PAYS ET CATÉGORIE
DIMENSION | NB PROJETS | TAUX EXEC. BUDG. | TAUX RETARD | COÛT MOY. /BÉNÉF (FCFA) | NB BÉNÉF. DIRECTS | INDICE IMPACT | TAUX SATISFACT. | SCORE KPI GLOBAL | LIVRÉS | EN COURS | ABANDONNÉS
PAR PAYS
GABON | 12 | → voir onglet | → voir onglet | → calc. | 1491390 | 3.48 | 81.09% | → calc.
CÔTE D'IVOIRE | 14 | → voir onglet | → voir onglet | → calc. | 14305000 | 3.67 | 82.23% | → calc.
SÉNÉGAL | 18 | → voir onglet | → voir onglet | → calc. | 34305000 | 3.91 | 84.88% | → calc.
PAR CATÉGORIE SECTORIELLE
SOCIAL | 8 | → voir onglet | → voir onglet | → calc. | 7687640 | 3.94 | 82.62% | → calc. |  |  | 0
EDUCATION | 8 | → voir onglet | → voir onglet | → calc. | 1920250 | 4.06 | 85.5% | → calc. |  |  | 0
ENVIRONNEMENT | 7 | → voir onglet | → voir onglet | → calc. | 5715000 | 3.73 | 78.57% | → calc. |  |  | 0
SANTE | 7 | → voir onglet | → voir onglet | → calc. | 33800000 | 4.41 | 87.86% | → calc. |  |  | 0
AGRO-INDUSTRIE | 6 | → voir onglet | → voir onglet | → calc. | 470000 | 3.42 | 80.8% | → calc. |  |  | 0
AGRICULTURE & ELEVAGE | 8 | → voir onglet | → voir onglet | → calc. | 508500 | 2.75 | 81% | → calc. |  |  | 3
📑 NOMENCLATURE OFFICIELLE — MOTIFS DE RETARD (LISTE DÉROULANTE VALIDÉE)
01. Sans objet |  |  |  | 02. Retard de transfert de fonds |  |  |  | 03. Audit fiduciaire en cours
04. Conditions préalables non remplies |  |  |  | 05. Retard passation marchés |  |  |  | 06. Retard logistique terrain
07. Retard approvisionnement |  |  |  | 08. Retard importation équipements |  |  |  | 09. Retard recrutement personnel
10. Litiges fonciers |  |  |  | 11. Conflits fonciers — abandon |  |  |  | 12. Résistance communautaire locale
13. Désaccord interétatique / politique |  |  |  | 14. Insuffisance maîtrise d'ouvrage locale |  |  |  | 15. Suspension audit BAD
16. Force majeure / catastrophe naturelle |  |  |  | 17. Révision périmètre projet
🚨 NIVEAUX DE RISQUE — DÉFINITIONS ET SEUILS D'ACTION
FAIBLE
MODÉRÉ
ÉLEVÉ
CRITIQUE

## LÉGENDE & GUIDE
LÉGENDE, CODES COULEURS ET GUIDE D'UTILISATION — PROGRAMME OGT SIT
CODES COULEURS — STATUT DE LIVRAISON
LIVRÉ | Projet entièrement achevé — 100% physique | Archiver — capitaliser via SIT
EN COURS | Exécution active — décaissement en cours | Suivi mensuel obligatoire
EN ATTENTE FINANCEMENT | Approuvé non démarré — cond. préalables | Lever les conditions
ABANDONNÉ | Suspendu définitivement — échec total | Documentation SIT obligatoire
NON LIVRÉ | Retard sur calendrier prévu | Plan de rattrapage requis
CODES COULEURS — CATÉGORIES SECTORIELLES
SOCIAL | Protection sociale, transferts, genre, inclusion | Ménages pauvres, femmes, personnes vulnérables
EDUCATION | Infras. scolaires, alphabétisation, formation | Élèves, étudiants, adultes
ENVIRONNEMENT | Eau, assainissement, climat, forêt | Communes, villages, zones côtières
SANTE | Infrastructure sanitaire, santé publique | Populations tous âges
AGRO-INDUSTRIE | Transformation, zones agro-ind., filières | Producteurs, entrepreneurs locaux
AGRICULTURE & ELEVAGE | Agriculture vivrière, élevage, pastoralisme | Agriculteurs, éleveurs, coopératives
TYPES DE BÉNÉFICIAIRES & INTERCONNEXION TERRITORIALE OGT SIT
🏛 PROVINCES | Niveau administratif 1 — Gabon (9), Sénégal (14 rég.), CI (31 rég.) | ↔ Interconnexion OGT SIT — Données territorialisées et indicateurs croisés
🏙 VILLES | Centres urbains, agglomérations, chefs-lieux régionaux | ↔ Interconnexion OGT SIT — Données territorialisées et indicateurs croisés
🏡 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES | Entités décentralisées reconnues juridiquement | ↔ Interconnexion OGT SIT — Données territorialisées et indicateurs croisés
🌾 VILLAGES | Entités rurales de base — hameaux et villages administratifs | ↔ Interconnexion OGT SIT — Données territorialisées et indicateurs croisés
🏘 COMMUNES RURALES | Collectivités locales de base en milieu rural | ↔ Interconnexion OGT SIT — Données territorialisées et indicateurs croisés
🤝 GROUPES ASSOCIATIFS D'INTÉRÊT PUBLIC | GIE, coopératives agricoles, assoc. féminines, groupements jeunes | ↔ Interconnexion OGT SIT — Données territorialisées et indicateurs croisés
ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS
OGT | Outil de Gouvernance Territoriale | Dispositif intégré de pilotage décentralisé
SIT | Système d'Information Territoriale | Base de données géolocalisée des collectivités
BAD | Banque Africaine de Développement | Financement projets de développement Afrique
PNUD | Programme des Nations Unies pour le Développement | Appui technique et financier ODD
BM | Banque Mondiale | Prêts et dons pour projets de développement
FMI | Fonds Monétaire International | Appui macroéconomique et réforme fiscale
MMFCFA | Millions de Francs CFA | Unité monétaire de référence
CL | Collectivité Locale | Entité décentralisée bénéficiaire
CNEPE | Réseau International pour la Gouvernance Territoriale | Architecture OGT SIT
PPP | Partenariat Public-Privé | Cofinancement État et secteur privé
NOUVELLES COLONNES — OBSERVATIONS TERRAIN & KPI (Ajout v2.0)
AC | OBSERVATIONS TERRAIN | Texte libre — Saisie après mission terrain CNEPE | À remplir après chaque mission | ✎ libre
AD | MOTIF DE RETARD | Sélection stricte dans liste déroulante | 17 motifs officiels OGT SIT | 📋 liste
AE | NIVEAU DE RISQUE | FAIBLE / MODÉRÉ / ÉLEVÉ / CRITIQUE | Évaluation trimestrielle | 📋 liste
AF | DATE DERNIÈRE MISSION | Date de la dernière visite terrain | Format JJ/MM/AAAA | 📅 date
AG | TAUX EXEC. BUDGÉTAIRE | Formule: DECAISSE divise par APPROUVE | Formule auto | ∑ auto
AH | TAUX DE RETARD | Formule: f(STATUT, AVANCEMENT PHYSIQUE) | Formule auto | ∑ auto
AI | COÛT MOY./BÉNÉF. (FCFA) | Formule: APPROUVE x 1 000 000 divise par NB BENEF | Formule auto | ∑ auto
AJ | NB BÉNÉFICIAIRES DIRECTS | Saisie par chef de projet | Chiffre entier | ✎ saisie
AK | INDICE IMPACT TERRITORIAL | Score 1–5 mission terrain CNEPE | Évaluation qualitative | ✎ score
AL | TAUX SATISFACTION CL | % collectivités satisfaites (0–100%) | Enquête post-livraison | ✎ enquête
AM | DÉLAI MOYEN LIVRAISON | Nb jours début→livraison | 0 si non livré | ✎ saisie
AN | SCORE KPI GLOBAL | Composite pondéré 0–100 | Formule auto | ∑ auto

## LISTES_REF (hidden)
Sans objet | FAIBLE | EN COURS | OUI
Retard de transfert de fonds | MODÉRÉ | LIVRÉ | NON
Audit fiduciaire en cours | ÉLEVÉ | EN ATTENTE FINANCEMENT
Conditions préalables non remplies | CRITIQUE | ABANDONNÉ
Retard passation marchés |  | NON LIVRÉ
Retard logistique terrain
Retard approvisionnement
Retard importation équipements
Retard recrutement personnel
Litiges fonciers
Conflits fonciers — abandon
Résistance communautaire locale
Désaccord interétatique / politique
Insuffisance maîtrise d'ouvrage locale
Suspension audit BAD
Force majeure / catastrophe naturelle
Révision périmètre projet